## Cronograma
[23 empty] | 30 |  | 12
[7 empty] | k.o. | I.P. |  |  |  | 1S |  |  |  | 2S |  |  |  | 3S |  |  | 4S |  | FS
|  | Projeto: | Smart Farming | Equipe: | Inove | Agosto |  |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  |  | Dezembro
Coluna1 | Descrição | Atribuido a: | Coluna6 | Data de Início | Data do Término | Coluna14 | Coluna15 | Coluna16 | Coluna162 | Coluna17 | Coluna18 | Coluna19 | Coluna8 | Coluna9 | Coluna102 | Coluna103 | Coluna104 | Coluna105 | Coluna106 | Coluna107 | Coluna108 | Coluna109 | Coluna110 | Coluna11 | Coluna12 | Coluna13 | Coluna7 | Duração | Progresso | Status
| Atividade | Atribuido a: |  | Início | Término | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | Prazo | Progresso | Status
1 | Fase 1
1.1 | Formalização da equipe | Silvio |  | 2023-08-14 | 2023-08-25 | [22 empty] | 12 | 100% | Entregue
1.2 | Brainstorm | i9 |  | 2023-08-14 | 2023-08-31 | [22 empty] | 18 | 100% | Entregue
1.3 | Divisão das atividades | Felipe Lima |  | 2023-08-18 | 2023-09-01 | [22 empty] | 15 | 100% | Entregue
1.4 | Escopo e requisitos do projeto | Felipe Nogueira |  | 2023-08-18 | 2023-08-31 | [22 empty] | 14 | 100% | Entregue
1.5 | Detalhamento do processo de validação | Eduardo |  | 2023-08-21 | 2023-09-06 | [22 empty] | 16 | 100% | Entregue
1.6 | Criar check list para acompanhamento | Silvio |  | 2023-08-21 | 2023-09-06 | [22 empty] | 16 | 100% | Entregue
1.7 | Validar sensores | Eduardo |  | 2023-08-21 | 2023-09-06 | [22 empty] | 16 | 100% | Entregue
1.8 | Materiais para o plantio e validação | Felipe Nogueira |  | 2023-08-21 | 2023-09-06 | [22 empty] | 16 | 100% | Entregue
1.9 | Adequação do fechamento frontal para iniciar a validação | Silvio |  | 2023-08-21 | 2023-09-01 | [22 empty] | 11 | 100% | Entregue
1.10 | Determinar frequência de amostragem adequada | Lucas |  | 2023-08-21 | 2023-09-01 | [22 empty] | 11 | 100% | Entregue
1.11 | Relatório técnico | Felipe Lima |  | 2023-08-21 | 2023-09-14 | [22 empty] | 25 | 100% | Entregue
1.12 | Link Github | Guilherme |  | 2023-08-28 | 2023-09-06 | [22 empty] | 10 | 100% | Entregue
1.13 | Apresentação Entrega 1 | Guilherme |  | 2023-08-28 | 2023-09-08 | [22 empty] | 12 | 100% | Entregue
1.14 | Desvincular programa da plataforma Arduíno Cloud | Felipe Lima |  | 2023-08-28 | 2023-08-28 | [22 empty] | 0 | 100% | Entregue
2 | Fase 2
2.1 | Revisão da Solução Proposta | Felipe Nogueira |  | 2023-09-01 | 2023-09-29 | [22 empty] | 29 | 100% | Entregue
2.2 | Desenho do dispotivo de distribuição da irrigação | Eduardo |  | 2023-09-14 | 2023-09-20 | [22 empty] | 6 | 10% | Cancelado
2.3 | Realizar o plantio na Fatec e outro na residência | Felipe Nogueira |  | 2023-09-13 | 2023-09-14 | [22 empty] | 1 | 100% | Entregue
2.4 | Criação de check-list para acompanhamento do plantio | Felipe Nogueira |  | 2023-09-14 | 2023-09-15 | [22 empty] | 1 | 100% | Entregue
2.5 | Registro da evolução do plantio | Silvio |  | 2023-09-15 | 2023-10-11 | [22 empty] | 27 | 100% | Entregue
2.6 | Monitorar o consumo de insumos (água, nutrientes, horas de iluminação) | Guilherme |  | 2023-09-11 | 2023-10-11 | [22 empty] | 30 | 100% | Entregue
2.7 | Arquitetura Hadware (Upgrade) | Jonathas |  | 2023-09-01 | 2023-09-29 | [22 empty] | 29 | 100% | Entregue
2.8 | Arquitetura Software (Upgrade) | Jonathas |  | 2023-09-01 | 2023-09-29 | [22 empty] | 29 | 100% | Entregue
2.9 | Processo para transferir os dados do cartão de memória para a tabela | Lucas |  | 2023-09-15 | 2023-09-29 | [22 empty] | 15 | 100% | Entregue
2.10 | Criar gráfico de evolução e comparativo para os dados de crescimento da planta na tabela | Eduardo |  | 2023-09-22 | 2023-10-04 | [22 empty] | 13 | 100% | Entregue
2.11 | Criar gráfico da variação de umidade e temperatura para os dados da tabela | Eduardo |  | 2023-09-22 | 2023-10-04 | [22 empty] | 13 | 100% | Entregue
2.12 | Atualização programa Smartfarming | Felipe Lima |  | 2023-08-21 | 2023-09-06 | [22 empty] | 17 | 100% | Entregue
2.13 | Croqui do manual | Jonathas |  | 2023-09-18 | 2023-10-06 | [22 empty] | 19 | 100% | Entregue
2.14 | Estudo da solução para tratativa dos dados | Lucas |  | 2023-08-14 | 2023-09-15 | [22 empty] | 32 | 100% | Entregue
2.15 | Relatório técnico | Felipe Lima |  | 2023-09-15 | 2023-10-06 | [22 empty] | 22 | 100% | Entregue
2.16 | Apresentação Entrega 2 | Guilherme |  | 2023-09-25 | 2023-10-06 | [22 empty] | 12 | 100% | Entregue
3 | Fase 3
3.1 | Registro de evolução do plantio | Silvio |  | 2023-10-11 | 2023-11-01 | [22 empty] | 22 | 100% | Entregue
3.2 | Monitorar o consumo de insumos (água, nutrientes, horas de iluminação) | Guilherme |  | 2023-10-11 | 2023-11-01 | [22 empty] | 21 | 100% | Entregue
3.3 | Determinar Consumo de energia | Felipe Lima |  | 2023-10-27 | 2023-11-01 | [22 empty] | 5 | 100% | Entregue
3.4 | Estudo para utilização do Raspberry como servidor | Lucas |  | 2023-10-11 | 2023-11-21 | [22 empty] | 42 | 75% | Em andamento
3.5 | Realizar analise das falhas (Ishikawa e 5 Porquês) | Felipe Nogueira |  | 2023-10-27 | 2023-11-01 | [22 empty] | 6 | 100% | Entregue
3.6 | Elaborar plano de ação para correção das falhas | Felipe Lima |  | 2023-10-30 | 2023-11-01 | [22 empty] | 2 | 100% | Entregue
3.7 | Manual de instruções | Jonathas |  | 2023-10-11 | 2023-11-21 | [22 empty] | 42 | 100% | Entregue
3.8 | Revisão Relatório | Felipe Lima |  | 2023-10-11 | 2023-11-21 | [22 empty] | 42 | 75% | Em andamento
3.9 | Comparação do cultivo na estufa e na horta (IAF, cor, altura, aparência) | Felipe Nogueira |  | 2023-10-11 | 2023-11-17 | [22 empty] | 38 | 100% | Entregue
3.10 | Apresentação Sprint 3 | Guilherme |  | 2023-10-30 | 2023-11-05 | [22 empty] | 7 | 100% | Entregue
4 | Fase 4
4.1 | Determinar a velocidade de crescimento | Silvio | [25 empty] | 1 | 0% | Backlog
4.2 | Determinar robustez (Quebra, pane, deterioração) | Felipe Lima | [25 empty] | 1 | 0% | Backlog
4.3 | Determinar tempo para a Capacidade de memória | Felipe Lima | [25 empty] | 0 | 0% | Backlog
4.4 | Croqui inicial para a atualização/Upgrade | Jonathas |  | 2023-08-21 | 2023-09-07 | [22 empty] | 18 | 20% | Em andamento
4.5 | Relatório técnico | Felipe Lima | [25 empty] | 1 | 0% | Backlog
4.6 | Manual de instruções | Jonathas | [25 empty] | 1 | 0% | Backlog
4.7 | Relatório Análise dos dados (Umidade - %, temperatura - ºC, tempo) | Guilherme | [25 empty] | 1 | 0% | Backlog
4.8 | Vídeo | [26 empty] | 1 | 0% | Backlog
4.9 | Apresentação Sprint 4 | Jonathas | [25 empty] | 1 | 0% | Backlog
4.10 | Feira de soluções | [26 empty] | 1 | 0% | Backlog
4.11 | Confraternização | [26 empty] | 1 | 0% | Backlog

## Entrega
Escopo do projeto do semestre
Validação da Solução
1. Processo para validar efetividade da solução atual através do plantio e acompanhar o desenvolvimento (Eduardo)
2. Validar leitura/calibração dos sensores (Eduardo)
Tratamento dos dados
1. Compilar os dados para uma tabela (Lucas)
2. Criar gráfico comparativo de evolução da planta cultivada indoor com planta cultivada em horta de forma convencional (Eduardo)
3. Criar gráfico de variação ao longo do tempo de temperatura ambiente e umidade do solo para análise do desempenho do protótipo (Eduardo)
Upgrade
1. Planejamento para Upgrade da solução para ser utilizada em um ambiente externo (Felipe Nogueira)
2. Planejamento de Upgrade da solução Indoor (Jonathas)
Requisitos
Cultivo
1. Comparação do cultivo na estufa e na horta (IAF, cor, altura, aparência) (Silvio)
2. Determinar a velocidade de crescimento (Silvio)
3. Monitorar o consumo de insumos (água, nutrientes, horas de iluminação) (Guilherme)
4. Planta: Alface (Felipe Nogueira)
5. Água potável (Felipe Nogueira)
6. Substrato comum (Felipe Nogueira)
7. Nutriente: NPK 10-10-10 (Felipe Nogueira)
Dados
1. Frequência de amostragem adequada – (Lucas)
2. Exibição dos dados - Tabela e gráfico no Excel (Lucas)
3. Análise dos dados (Umidade - %, temperatura - ºC, tempo) (Guilherme)
Hardware
1. Determinar robustez (Quebra, pane, deterioração) (Felipe Lima)
2. Determinar Consumo de energia (Felipe Lima)
3. Determinar tempo para a Capacidade de memória (Felipe Lima)
Documentos
1. Relatório técnico (Felipe Lima)
2. Manual Atualizado (Jonathas)
Mangueira-determinar
Reservatório
Media erro e acerto das entregas / taxa de entrega
banner down chart
reuniões finais de sprint, o que deu errado, o que deu certo