## Cronograma
Coluna1 | Descrição | Atribuido a: | Backup: | Data de Início | Data do Término | Duração | Progresso | Status
| Projeto | Smart Farming
| Equipe I9- 1º Semestre |  |  | Início do Projeto | 2023-03-06
| Atividade | Atribuido a: | Backup: | Data de Início | Data do Término | Duração | Progresso | Status
1 | Definição |  |  |  |  | 0
1.1 | Formalização da equipe | Guilherme | Iago Fortes | 2023-03-13 | 2023-03-24 | 11 | 100% | Concluído
1.2 | Nome da equipe | Silvio Arnaldo | Guilherme | 2023-03-20 | 2023-03-24 | 4 | 100% | Concluído
1.3 | Divisão Atividades | Felipe Lima | Felipe Nogueira | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 4 | 100% | Concluído
1.4 | Brainstorm | Grupo i9 |  | 2023-03-14 | 2023-03-20 | 6 | 100% | Concluído
1.5 | Pesquisa de conceitos | Alisson Augusto | Felipe Nogueira | 2023-03-13 | 2023-03-27 | 14 | 100% | Concluído
1.6 | Análise impedimentos | Lucas Oliveira | Alisson Augusto | 2023-03-13 | 2023-03-27 | 14 | 100% | Concluído
1.7 | Definição do protótipo | Grupo i9 |  | 2023-03-06 | 2023-03-24 | 18 | 100% | Concluído
1.8 | Justificativa | João Paulo | Felipe Lima | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 4 | 100% | Concluído
1.9 | Feedback Cliente | Felipe Nogueira | Alisson Augusto | 2023-03-06 | 2023-03-24 | 18 | 100% | Concluído
1.10 | Nome do projeto | Silvio Arnaldo | Jonathas Marques | 2023-03-20 | 2023-03-24 | 4 | 100% | Concluído
1.11 | Escopo projeto | Iago Fortes | Felipe Nogueira | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 4 | 100% | Concluído
1.12 | Tipo de planta | Felipe Nogueira | Guilherme | 2023-03-20 | 2023-03-24 | 4 | 100% | Concluído
1.13 | Escopo produto | Alisson Augusto | Lucas Oliveira | 2023-03-13 | 2023-03-27 | 14 | 100% | Concluído
1.14 | Link Github | Guilherme | Silvio Arnaldo | 2023-03-13 | 2023-03-27 | 14 | 100% | Concluído
1.15 | Croqui inicial | Jonathas Marques | João Paulo | 2023-03-13 | 2023-03-27 | 14 | 100% | Concluído
1.16 | Lista materiais | Lucas Oliveira | Eduardo Almeida | 2023-03-13 | 2023-03-27 | 14 | 100% | Concluído
1.17 | Cronograma Sprint 1 | Felipe Lima | Silvio Arnaldo | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 7 | 100% | Concluído
1.18 | Apresentação | Felipe Lima | Iago Fortes | 2023-03-13 | 2023-03-27 | 14 | 100% | Concluído
1.19 | Relatório técnico | Eduardo Almeida | Felipe Lima | 2023-03-13 | 2023-03-27 | 14 | 100% | Concluído
2 | Desenvolvimento |  |  |  |  | 0
2.1 | Revisão Protótipo | Grupo i9 |  | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 11 | 0% | Backlog
2.2 | Impedimentos | Silvio Arnaldo | Guilherme | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 11 | 0% | Backlog
2.3 | Cronograma Sprint 2 | Felipe Lima | Silvio Arnaldo | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 11 | 100% | Em andamento
2.4 | Revisão do croqui | Jonathas Marques | João Paulo | 2023-04-07 | 2023-04-24 | 17 | 0% | Backlog
2.5 | Revisão de materiais | Lucas Oliveira | Eduardo Almeida | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 11 | 0% | Backlog
2.6 | Revisão Requisitos | Alisson Augusto | Lucas Oliveira | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 11 | 0% | Backlog
2.7 | Simulador | Lucas Oliveira | Alisson Augusto | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 11 | 100% | Em andamento
2.8 | Orçamento | Guilherme | Iago Fortes | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 11 | 0% | Backlog
2.9 | Arquitetura Hadware | João Paulo | Felipe Lima | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 11 | 0% | Backlog
2.10 | Arquitetura Software | Alisson Augusto | Lucas Oliveira | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 11 | 0% | Backlog
2.11 | Croqui do manual | Iago Moreira | João Paulo | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 11 | 0% | Backlog
2.12 | Protótipo bancada | Felipe Nogueira | Eduardo Almeida | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 7 | 0% | Backlog
2.13 | Feedback Cliente | Felipe Nogueira | Alisson Augusto | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 11 | 0% | Backlog
2.14 | Relatório técnico | Eduardo Almeida | Felipe Lima | 2023-04-03 | 2023-04-24 | 21 | 0% | Backlog
2.15 | Apresentação | Felipe Lima | Iago Fortes | 2023-04-03 | 2023-04-24 | 21 | 0% | Backlog
3 | Fabricação |  |  |  |  | 0
3.1 | Compra dos materiais |  |  |  |  | 0 |  | Backlog
3.2 | Revisão arquitetura de Hardware |  |  |  |  | 0 |  | Backlog
3.3 | Revisão arquitetura de Software |  |  |  |  | 0 |  | Backlog
3.4 | Revisão do Protótipo |  |  |  |  | 0 |  | Backlog
3.5 | Revisão Processo de Fabricação |  |  |  |  | 0 |  | Backlog
3.6 | Inicio da montagem |  |  |  |  | 0 |  | Backlog
3.7 | Manual de instruções |  |  |  |  | 0 |  | Backlog
3.8 | Revisão Relatório |  |  |  |  | 0 |  | Backlog
3.9 | Testes/Ajustes |  |  |  |  | 0 |  | Backlog
4 | Entrega Final |  |  |  |  | 0
0
0
0

## Entregas
Status | Quantidade
Backlog | 23
Em andamento | 2
Concluído | 19
Atrasado | 0
44